## Contractors
Title | ContactPerson | Phone | SafetyTrainingExpiry | InsuranceExpiry
A 機電工程（範例） | 陳先生 | 02-2600-0001 | 2027-03-31 | 2027-06-30
B 無塵室工程（範例） | 林小姐 | 02-2600-0002 | 2026-12-15 | 2027-01-31
C 消防設備（範例） | 王先生 | 02-2600-0003 | 2026-10-10 | 2027-02-28
D 空調工程（範例） | 張先生 | 02-2600-0004 | 2027-05-20 | 2027-05-20
E 鋼構吊掛（範例） | 黃小姐 | 02-2600-0005 | 2026-11-05 | 2026-12-31
F 配管工程（範例） | 李先生 | 02-2600-0006 | 2027-01-10 | 2027-04-30

## WorkPermits
Title | Contractor | Area | WorkType | RiskLevel | StartDate | EndDate | Workers | SafetyChecklist | Status
設備搬運 | B 無塵室工程（範例） | Rooftop | General | Low | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 5 | Yes | Closed
管線焊接 | D 空調工程（範例） | Utility Room | Hot Work | High | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 8 | Yes | In Progress
地板修補 | F 配管工程（範例） | Office | General | Low | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2 | Yes | Closed
管線焊接 | F 配管工程（範例） | Rooftop | Hot Work | High | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 5 | Yes | Closed
照明迴路改線 | C 消防設備（範例） | Office | Electrical | Medium | 2026-10-04 | 2026-10-08 | 3 | Yes | Closed
管線焊接 | F 配管工程（範例） | Loading Dock | Hot Work | High | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 8 | Yes | In Progress
照明迴路改線 | B 無塵室工程（範例） | Loading Dock | Electrical | Medium | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 5 | Yes | In Progress
管線焊接 | B 無塵室工程（範例） | Warehouse | Hot Work | High | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 8 | Yes | Closed
水箱清洗 | B 無塵室工程（範例） | Warehouse | Confined Space | High | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 3 | Yes | Closed
隔間牆施作 | A 機電工程（範例） | Warehouse | General | Low | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 5 | Yes | Closed
鋼構補焊 | F 配管工程（範例） | Loading Dock | Hot Work | High | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 4 | Yes | In Progress
隔間牆施作 | A 機電工程（範例） | Warehouse | General | Low | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 5 | Yes | Submitted
水箱清洗 | F 配管工程（範例） | Cleanroom | Confined Space | High | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4 | Yes | Approved
鋼構補焊 | F 配管工程（範例） | Utility Room | Hot Work | High | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 8 | Yes | Approved
UPS 更換 | E 鋼構吊掛（範例） | Rooftop | Electrical | Medium | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 4 | No | Rejected
外牆管路吊掛 | A 機電工程（範例） | Cleanroom | Work at Height | High | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 6 | Yes | Draft
地下管溝檢修 | E 鋼構吊掛（範例） | Cleanroom | Confined Space | High | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 6 | No | Draft
配電盤擴充 | D 空調工程（範例） | Utility Room | Electrical | Medium | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 5 | No | Submitted
UPS 更換 | C 消防設備（範例） | Cleanroom | Electrical | Medium | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 9 | Yes | Draft
照明迴路改線 | B 無塵室工程（範例） | Warehouse | Electrical | Medium | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 9 | Yes | Approved
鋼構補焊 | D 空調工程（範例） | Rooftop | Hot Work | High | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 4 | Yes | EHS Review
支架切割 | B 無塵室工程（範例） | Cleanroom | Hot Work | High | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 3 | No | Draft
隔間牆施作 | D 空調工程（範例） | Office | General | Low | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 2 | Yes | Rejected
高架燈具維修 | E 鋼構吊掛（範例） | Cleanroom | Work at Height | High | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 8 | No | Submitted
地下管溝檢修 | A 機電工程（範例） | Office | Confined Space | High | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 8 | Yes | Rejected
隔間牆施作 | E 鋼構吊掛（範例） | Loading Dock | General | Low | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | Yes | Draft